## C0220H1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Nguyễn Văn Kim Khánh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
2 | Nguyễn Huy Hoàng | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
3 | Vũ Mạnh Hùng | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
4 | Dương Trần Bảo Long | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
5 | Nguyễn Đắc Quang | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
6 | Đậu Tuấn Phương | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | x
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | x
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | x
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
7 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
8 | Lê Đình Hiếu | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
9 | Vũ Mạnh Cường | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
10 | Vũ Quốc Long | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
11 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
12 | Huỳnh Xuân Nguyên | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
13 | Võ Ngọc Quân | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
14 | Dương Kim Nguyên | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]+1