## Module 1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Nguyễn Văn Kim Khánh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | N/A
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | N/A
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | N/A
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | N/A
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | N/A
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review |  | N/A
2 | Nguyễn Huy Hoàng | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  |  | 26/3 check lại
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  |  | 26/3 check lại
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  |  | 26/3 check lại
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  |  | 26/3 check lại
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
3 | Vũ Mạnh Hùng | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Not yet | 5k
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
4 | Dương Trần Bảo Long | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/BaolongDNH01/C0220H1---Duong-Tran-Bao-Long.git
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
5 | Nguyễn Đắc Quang | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/nguyendacquang/C0220H1_NguyenDacQuang.git
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 | Bài 2 đã làm, chưa làm bài 3 | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
6 | Đậu Tuấn Phương | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/dautphuong/C0220H1-DauTuanPhuong.git
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
7 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
8 | Lê Đình Hiếu | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/dinhhieu1998/C0220H1-LeDinhHieu/tree/master/module1/CaseStudyM1
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | -Done: 6.6, 6.7 -Inprogress: 6.8
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
9 | Vũ Mạnh Cường | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
10 | Vũ Quốc Long | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done | đã nghỉ
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
11 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/chauchau123/C02020H1---DangNgocMinhChau
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
12 | Huỳnh Xuân Nguyên | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | N/A | thủy đậu
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | N/A
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | N/A
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | N/A
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | N/A
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review |  | N/A
13 | Võ Ngọc Quân | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | Done |  | https://github.com/vongocquan/C0220H1-VoNgocQuan/tree/master/module1/NhapMonLapTrinh/caseStudy
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | Done
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | Done
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | Done
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | Done
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | Done
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | -Done: 6.1-6.3, 6.5 -Inprogress: 6.4
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | Done
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review
14 | Dương Kim Nguyên | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 1,2 |  | N/A | nghỉ
|  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2,3 |  | N/A
|  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 3 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 3 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 4 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 4 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 1,2 |  | N/A
|  | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 5 | 3 |  | N/A
|  | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 5 | 4,5 |  | N/A
|  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 6 | 1 |  | N/A
|  | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 6 | 2 |  | N/A
|  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | review | review |  | N/A
Formulas:
End date = [Start date]+1

## Module 2 java_core
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Dương Trần Bảo Long | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review
2 | Nguyễn Đắc Quang | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | pending
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | pending
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | pending
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | pending
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | pending
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review |  | pending
3 | Đậu Tuấn Phương | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review
4 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review
5 | Vũ Mạnh Cường | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | pending
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | pending
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | pending
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | pending
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | pending
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review |  | pending
6 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review
7 | Võ Ngọc Quân | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1,2 |  | finish
|  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 3,4 |  | finish
|  | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 5,6 |  | finish
|  | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 7,8 |  | finish
|  | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 9,10,11 |  | finish
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]

## Module 2 database
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Dương Trần Bảo Long | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04 |  | finish
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08 |  | finish
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12 |  | finish
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16 |  | finish
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20 |  | finish
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
2 | Đậu Tuấn Phương | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04 |  | finish
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08 |  | finish
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12 |  | finish
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16 |  | finish
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20 |  | finish
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
3 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04 |  | finish
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08 |  | task 5,6,8 pending
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12 |  | task 11 pending
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16 |  | task 16 pending
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20 |  | task 18,20 pending
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
4 | Vũ Mạnh Cường | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
5 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04 |  | finish
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08 |  | task 5,7 pending
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12 |  | task 12 pending
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16 |  | task 13, 16 pending
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20 |  | finish
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
6 | Võ Ngọc Quân | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-01-04 |  | finish
|  | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-05-08 |  | finish
|  | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-12 |  | finish
|  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 13-16 |  | finish
|  | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 17-20 |  | finish
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]

## Module 2 java_web
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Dương Trần Bảo Long | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
2 | Phan Thị Mỹ Tịnh | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
3 | Đậu Tuấn Phương | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
4 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 | thiếu các thông tin khách hàng khi update | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 | chưa tối ưu khi tự động tăng cho ID Khách hàng, đang sử dụng Math.random() | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
5 | Vũ Mạnh Cường | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
6 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
7 | Võ Ngọc Quân | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 | RequestMapping đang để chung chung, nên để là GetMapping | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review
6 | Phạm Anh Thiện | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 1 |  | Done
|  | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2 |  | Done
|  | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 3 |  | Done
|  | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 4 |  | Done
|  | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 5
|  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | review | review

## Module 3
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Dương Trần Bảo Long | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
2 | Phan Thị Mỹ Tịnh | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
3 | Đậu Tuấn Phương | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
4 | Đỗ Quốc Khánh | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
5 | Vũ Mạnh Cường | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
6 | Đặng Ngọc Minh Châu | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
7 | Võ Ngọc Quân | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
8 | Phạm Anh Thiện | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review
9 | Lê Thanh Tùng | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 1
|  | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2
|  | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 3
|  | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 4
|  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 5
|  | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 6
|  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | review | review